## Rétroplanning
RÉTROPLANNING D’UN ÉVÉNEMENT
de J-60 au jour J
Quand | Tâche | Qui | Fait | Remarque
J-60 | Fixer la date, le lieu et le budget
J-45 | Réserver la salle, le matériel, les assurances
J-30 | Lancer la communication : affiche, réseaux, partenaires
J-30 | Demander les autorisations (mairie, buvette, voie publique)
J-21 | Recruter les bénévoles et répartir les rôles
J-14 | Relancer les partenaires et la presse locale
J-7 | Confirmer prestataires et bénévoles, imprimer les documents
J-2 | Courses, matériel, plan de la salle
Jour J | Installation, accueil, sécurité, rangement
J+7 | Bilan, remerciements, photos partagées
ADéPA · association loi 1901, Melun (77) · Outil gratuit, à utiliser et à copier librement dans votre structure, pas à revendre · les-extras.fr/ressources